## Feuil1
| Tache | Status | Effort | Auteur
Partie 1 | Création du menu | DONE | 50% | BB | FUCKED UP BUT OK
| Création du personnage | DONE | 0% | BB | DONE
| Initialisation du personnage | DONE | 0% | BB | GOING
| Affichage des informations du personnages | DONE | 2% | BB | NEED IMPROVEMENT
| Acces à l'inventaire | DONE | 35% | BB | TODO
| Potion de vie | DONE | 5% | BB | FUCKED UP
| Marchand | DONE | 15% | BB
| Wasted! | DONE | 3% | BB
| Potion de poison | DONE | 5% | BB
| Wingardium leviosa | DONE | 10% | BB
optionnel 1.1 | Amélioration de la création du personnage | DONE | 3% | BB
optionnel 1.2 | Limite d'inventaire | NEED IMPROVEMENT | 5% | BB
Partie 2 | Money, money, money | DONE | 0% | BB
| Two for the Price of One | DONE | 7% | BB
| Gimme! Gimme! Gimme! | DONE | 10% | BB
| Mamma Mia | DONE | 15% | BB
optionnel 2.1 | On and on and on | TODO |  | BB
Partie 3 | La Chose | DONE | 0% | BB
| Fighter Squad | DONE |  | BB
| A.I Intelligence artificielle | DONE | 5% | BB
| Ready Player One | DONE |  | BB
| Duel | DONE |  | BB
Partie 4 | Initiative | TODO |  | BB
| Experience | TODO |  | BB
| Combat magique | TODO |  | BB
| Ressource de mana | TODO |  | BB